**Календарный план реализации проекта (программы)\***

**Тема проекта:** «Воспитание патриотических чувств у дошкольников посредством проектной деятельности»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап/ мероприятие  | Сроки реализации  | Перечень конечных результатов  |
| Создать творческую группу по работе учреждения в инновационном режиме, регламентировать его деятельность по работе РИП:  -Разработка и утверждение соответствующих приказов, положений. -Составление плана работы творческой группы -Изучение литературы по проблеме  | Январь – февраль 2025   | -Сформированная нормативноправовая база проекта -Регулярная работа творческой группы -Повышение компетентности участников инноваций.  |
| Выявить уровень компетентности педагогов по проблеме:  -Анкетирование. -Беседы с педагогами ДОУ.  | Январь  | Выявлен уровень компетентности педагогов на начальном этапе, разработаны планы работы.  |
| Изучить психологопедагогическую литературу по проблеме: -Изучение литературы -Составление картотеки литературы по теме  | Февраль 2025  | -Повышение компетентности участников инновационной деятельности. -Составлена картотека по теме  |
| Оформление в группах центров патриотического воспитания, мини музея  | Март 2025  | В группах имеются материалы для занятий с подгруппой детей. Разработаны методические рекомендации по созданию развивающей предметно-пространственной среды, способствующих раннему патриотическому развитию детей дошкольного возраста  |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аукцион педагогических идей  | февраль  | Выбрать наилучшие идеи, по итогам оформить электронный сборник  |
| Разработать и апробировать методические материалы:  Издание соответствующих приказов. Создание перспективных планов по: * Использованию современных образовательных технологий в ходе патриотического воспитания.
* Использованию современных образовательных технологий в патриотическом воспитании

детей дошкольного возраста * Разработать и провести разнообразные формы взаимодействия с родителями (мастер – классы, семинары – практикумы, консультации, квест – игры ит.д.)по вопросам патриотического воспитания
 | 2025  | * Сформированная

нормативно-правовая база * Разработаны методические рекомендации по созданию психолого-педагогических условий, способствующих раннему патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. - Перспективные планы по патриотическому воспитанию с использованием современных образовательных технологий.
* Повышение интереса детей к познавательным занятиям - оформление электронного сборника, методических рекомендаций
 |
| Обеспечить преемственность с КОГОУ СШ с УИОП пгт Афанасьево, МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка» пгт Афанасьево  | 2025,2026  |  Договор о сотрудничестве, конспекты и сценарии совместных мероприятий с педагогами.  |
| Популяризация опыта работы: -Разработать и провести совместные мероприятия патриотическому воспитанию с педагогами   | 2025,2026  | Комплексный анализ работы ДОУ по инновационной деятельности -Выступления на РМО, конференциях. -Публикации в сети интернет, периодической печати, СМИ.  |
| Анализ работы по инновационной деятельности: -диагностика - анкетирование родителей Анализ работы по инновации  | Ноябрь – декабрь 2026  | Комплексный анализ работы ДОУ по инновационной деятельности  |

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| .  |   |   |

\**отражает полноту состава действий, необходимых для достижения цели и задач инновационной деятельности: перечень мероприятий, их последовательность, сроки проведения в соответствии с этапами проекта (программы), результаты по итогам реализации мероприятий*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_