**Календарный план реализации проекта (программы)\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап/ мероприятие | Сроки реализации | Перечень конечных результатов |
| Создать творческую группу по работе учреждения в инновационном режиме, регламентировать его деятельность по работе РИП:-Разработка и утверждение соответствующих приказов, положений.-Составление плана работы творческой группы-Изучение литературы по проблеме | Январь – февраль 2025  | -Сформированная нормативно-правовая база проекта-Регулярная работа творческой группы-Повышение компетентности участников инноваций. |
| Выявить уровень компетентности педагогов по проблеме:-Анкетирование.-Беседы с педагогами ДОУ. | Январь | Выявлен уровень компетентности педагогов на начальном этапе, разработаны планы работы. |
| Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме:-Изучение литературы-Составление картотеки литературы по теме | Февраль2025 | -Повышение компетентности участников инновационной деятельности.-Составлена картотека по теме |
| Оформление в группах центров патриотического воспитания, мини музея | Март 2025 | В группах имеются материалы для занятий с подгруппой детей. Разработаны методические рекомендации по созданию развивающей предметно-­пространственной среды, способствующих раннему патриотическому развитию детей дошкольного возраста |
| Аукцион педагогических идей | февраль | Выбрать наилучшие идеи, по итогам оформить электронный сборник |
| Разработать и апробировать методические материалы:Издание соответствующих приказов.Создание перспективных планов по:* Использованию современных образовательных технологий в ходе патриотического воспитания.
* Использованию современных образовательных технологий в патриотическом воспитании детей дошкольного возраста
* Разработать и провести разнообразные формы взаимодействия с родителями (мастер – классы, семинары – практикумы, консультации, квест – игры ит.д.)по вопросам патриотического воспитания
 | 2025 | - Сформированная нормативно-правовая база - Разработаны методические рекомендации по созданию психолого-педагогических условий, способствующих раннему патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста.- Перспективные планы по патриотическому воспитанию с использованием современных образовательных технологий.- Повышение интереса детей к познавательным занятиям - оформление электронного сборника, методических рекомендаций |
| Обеспечить преемственность с КОГОУ СШ с УИОП пгт Афанасьево, МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка» пгт Афанасьево | 2025,2026 |  Договор о сотрудничестве, конспекты и сценарии совместных мероприятий с педагогами. |
| Популяризация опыта работы:-Разработать и провести совместные мероприятия патриотическому воспитанию с педагогами  | 2025,2026 | Комплексный анализ работы ДОУ по инновационной деятельности-Выступления на РМО, конференциях. -Публикации в сети интернет, периодической печати, СМИ. |
| Анализ работы по инновационной деятельности:-диагностика- анкетирование родителей -Анализ работы по инновации | Ноябрь – декабрь 2026 | Комплексный анализ работы ДОУ по инновационной деятельности |
| . |  |  |

\**отражает полноту состава действий, необходимых для достижения цели и задач инновационной деятельности: перечень мероприятий, их последовательность, сроки проведения в соответствии с этапами проекта (программы), результаты по итогам реализации мероприятий*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_