**Календарный план реализации проекта (программы)\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап/ мероприятие | Сроки реализации | Перечень конечных результатов |
| Создать творческую группу по работе учреждения в инновационном режиме, регламентировать его деятельность по работе РИП:  -Разработка и утверждение соответствующих приказов, положений.  -Составление плана работы творческой группы  -Изучение литературы по проблеме | Январь – февраль 2025 | -Сформированная нормативно-правовая база проекта  -Регулярная работа творческой группы  -Повышение компетентности участников инноваций. |
| Выявить уровень компетентности педагогов по проблеме:  -Анкетирование.  -Беседы с педагогами ДОУ. | Январь | Выявлен уровень компетентности педагогов на начальном этапе, разработаны планы работы. |
| Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме:  -Изучение литературы  -Составление картотеки литературы по теме | Февраль  2025 | -Повышение компетентности участников инновационной деятельности.  -Составлена картотека по теме |
| Оформление в группах центров патриотического воспитания, мини музея | Март 2025 | В группах имеются материалы для занятий с подгруппой детей. Разработаны методические рекомендации по созданию развивающей предметно-­пространственной среды, способствующих раннему патриотическому развитию детей дошкольного возраста |
| Аукцион педагогических идей | февраль | Выбрать наилучшие идеи, по итогам оформить электронный сборник |
| Разработать и апробировать методические материалы:  Издание соответствующих приказов.  Создание перспективных планов по:   * Использованию современных образовательных технологий в ходе патриотического воспитания. * Использованию современных образовательных технологий в патриотическом воспитании детей дошкольного возраста * Разработать и провести разнообразные формы взаимодействия с родителями (мастер – классы, семинары – практикумы, консультации, квест – игры ит.д.)по вопросам патриотического воспитания | 2025 | - Сформированная нормативно-правовая база  - Разработаны методические рекомендации по созданию психолого-педагогических условий, способствующих раннему патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста.  - Перспективные планы по патриотическому воспитанию с использованием современных образовательных технологий.  - Повышение интереса детей к познавательным занятиям  - оформление электронного сборника, методических рекомендаций |
| Обеспечить преемственность с КОГОУ СШ с УИОП пгт Афанасьево, МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка» пгт Афанасьево | 2025,2026 | Договор о сотрудничестве, конспекты и сценарии совместных мероприятий с педагогами. |
| Популяризация опыта работы:  -Разработать и провести совместные мероприятия патриотическому воспитанию с педагогами | 2025,2026 | Комплексный анализ работы ДОУ по инновационной деятельности  -Выступления на РМО, конференциях.  -Публикации в сети интернет, периодической печати, СМИ. |
| Анализ работы по инновационной деятельности:  -диагностика  - анкетирование родителей -Анализ работы по инновации | Ноябрь – декабрь 2026 | Комплексный анализ работы ДОУ по инновационной деятельности |
| . |  |  |

\**отражает полноту состава действий, необходимых для достижения цели и задач инновационной деятельности: перечень мероприятий, их последовательность, сроки проведения в соответствии с этапами проекта (программы), результаты по итогам реализации мероприятий*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_